Управление образования администрации

Лысогорского муниципального района

Саратовской области

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации проекта адресной методической помощи (500+)**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Описание действий** | **Дата****реализации** | **Муниципальный показатель реализации** |
| 1 | Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы. | Декабрь 2022 | Приказ управления образования администрации ЛМР о назначении куратора и утверждение состава муниципальной рабочей группы. |
| 2 | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций «500+». | Январь 2023 | Протоколы собеседования, разработка проекта муниципальной дорожной карты «500+». |
| 3 | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО | В течениегода | Создание муниципальных механизмов по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО. |
| 4 | Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся | В течениегода | Создание муниципального инструмента контроля за кадровой ситуацией и оперативного реагирования на нее, корректировка штатного расписания и внесение в него новых ставок (дефектологи, логопеды, психологи). |
| 5 | Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения | В течение года | Организация повышения профессиональной квалификации педагогических работников в части использования современных информационных технологий |
| 6 | Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью. | В течение года | Повышение информированности родителей и законных представителей, педагогов о проекте «500+» |
| 7 | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте Управления образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | В течениегода | Повышение информированности родителей и законных представителей о процедуре организации ГИА и ЕГЭ  |
| 8 | Собеседование с руководителями школ программы «500+» по формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки этих образовательных организаций. | Февраль 2023 | Корректировка проекта муниципальной дорожной карты «500+». |
| 9 | Участие школ-«500+» в анкетировании для определения рискового профиля | Февраль 2023 | Анкетирование пройдено в установленные сроки, доля респондентов составляет 100 % |
| 10 | Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ-«500+» | Февраль 2023 | Ответственные лица проекта приняли участие в установочном семинаре-тренинге |
| 11 | Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-«500+» в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ | Февраль2023 | Ответственные лица проекта приняли участие в вебинаре ФИОКО |
| 12 | Участие в проведении установочного семинара-практикума для директоров школ-«500+» | Февраль 2023 | Ответственные лица проекта приняли участие в установочном семинаре-практикуме |
| 13 | Первичное посещение кураторами школ – участниц проекта | Февраль 2023 | Кураторы посетили ОО, с ними заключены договоры, начата работа с рисковым профилем школы |
| 14 | Активация рисковых направлений в ИС МЭДК | Март 2023 | РПШ верифицированы кураторами, в МЭДК проставлены соотвествующие отметки |
| 15 | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи «500+» | Март2023 | Утверждена муниципальная дорожная карта «500+». |
| 16 | Разработка и размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами «500+» | Март2023 | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в ИС МЭДК |
| 17 | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования | Март-апрель2023 | Доля руководящих и педагогических кадров ОО, прошедших повышение квалификации 2022 году, должна составить 100 %. |
| 18 | Участие в вебинарах для кураторов и директоров школ-500+ по работе с рисковыми профилями школ и разработке стратегии | Март2023 | Ответственные лица проекта приняли участие во всех в вебинарах |
| 19 | Проведение муниципальным куратором содержательной экспертизы концептуальных документов школ – участниц проекта | Март 2023 | Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы, составляет 100 % |
| 20 | Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур (ВПР) в школах «500+» с целью получения объективных данных. | Март- апрель 2023 | Корректировка планов повышения учебной успешности обучающихся |
| 21 | Разработка школами – участницами проекта «500+» дорожных карт и размещение их в ИС МЭДК | Апрель 2023 | Доля ОО, разместивших дорожные карты в установленные сроки, составляет 100 % |
| 22 | Подготовка и проведение школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации. | Апрель-май2023 | Повышение информированности родителей и законных представителей о процедуре организации и проведения ГИА и ЕГЭ |
| 23 | Подготовка школами «500+» подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями, работа с ИС МЭДК | Апрель-май2023 | Антирисковые программы размещены в ИС МЭДК и подтверждены куратором |
| 24 | Участие в первом опросе участников проекта  | Май 2023 | Опрос пройден в установленные сроки, доля респондентов составляет 100 % |
| 25 | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (ФИОКО). Размещение школами-«500+» в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором | Май 2023 | Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений составляет 100 % |
| 26 | Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты «500+» | Июнь 2023 | Запланированные мероприятия реализованы |
| 27 | Участие во втором опросе участников проекта | Июнь 2023 | Опрос пройден в установленные сроки, доля респондентов составляет 100 % |
| 28 | Совещание руководителей школ «500+» «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и задачах на новый учебный год» | Август 2023 | Корректировка планов повышения учебной успешности обучающихся, утверждение актуализированного штатного расписания на новый учебный год |
| 29 | Участие в вебинарах по обмену опытом школ-«500+»  | Август 2023 | Ответственные лица проекта приняли участие во всех в вебинарах |
| 30 | Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ | Сентябрь 2023 | Корректировка планов повышения учебной успешности обучающихся школ «500+» |
| 31 | Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт | Сентябрь 2023 | Запланированные мероприятия реализованы  |
| 32 | Участие в третьем опросе участников проекта «500+» | Октябрь2023 | Опрос пройден в установленные сроки, доля респондентов составляет 100 % |
| 33 | Вторичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-«500+» (ФИОКО). Размещение школами-«500+» в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором | Ноябрь 2023 | Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений составляет 100 % |
| 34 | Подведение итогов проекта «500+». Формирование предложений в муниципальную дорожную карту на 2023 год | Декабрь2023 | Актуализация муниципальной дорожной карты «500+» на 2023 год |