**Приложение № 1 к приказу**

**№ 160 от 20.08.2024 г**

**Дорожная карта**

**по организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Лысогорского муниципального района в 2024/2025 учебном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ | | | |
| 1.1. | Разработка приказов Управления образования по организации и проведению ВсОШ в 2024/2025 учебном году | Август- сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского муниципального района, методист Агеева Н.К. |
| 2.Организационное сопровождение ВсОШ в 2024/2025 учебном году | | | |
| 2.1 | Формирование списков граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ВсОШ | Август - сентябрь 2024 года | ОО Лысогорского района |
| 2.2 | Согласование с учреждениями, состава муниципальных предметно – методических комиссий. | Август 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.3 | Разработка требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады | Август-Сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.4. | Разработка олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ | Август – сентябрь 2024 года | Предметные комиссии |
| 2.5 | Согласование составов жюри | Август- Сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.6 | Передача олимпиадных заданий и ключей членам оргкомитета в проведении ВсОШ. | Сентябрь-октябрь 2024 | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.7 | Определение мест проведения школьного этапа ВсОШ | Август 2024 года | Управление образования |
| 2.8 | Формирование Графика проведения школьного этапа олимпиады | Август- Сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.9 | Информирование руководителей ОУ, участников школьного этапа и их родителей о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады | Август - сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.10. | Формирование сводной ведомости об участниках школьного ВсОШ | Сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.11 | Обобщение информации об итогах  школьного этапа ВсОШ | Октябрь-Ноябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К.. |
| 2.12 | Оформление заявок для участия в  муниципальном и региональном этапе ВсОШ | Ноябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К.. |
| 2.13 | Организационное сопровождение участников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. | Декабрь-январь 2024-2025 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К.. |
| 3. Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ в 2024/2025учебном году | | | |
| 3.1 | Информационное наполнение официального сайта | Август-февраль 2024-25 года | Директор МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района Типцова Д.А., методист Агеева Н.К |