**Приложение № 1 к приказу**

**№ 160 от 20.08.2024 г**

**Дорожная карта**

**по организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Лысогорского муниципального района в 2024/2025 учебном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п  | Мероприятие  | Сроки  | Ответственные исполнители  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ  |
| 1.1.  | Разработка приказов Управления образования по организации и проведению ВсОШ в 2024/2025 учебном году  | Август- сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского муниципального района, методист Агеева Н.К. |
| 2.Организационное сопровождение ВсОШ в 2024/2025 учебном году |
| 2.1  | Формирование списков граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ВсОШ  | Август - сентябрь 2024 года | ОО Лысогорского района |
| 2.2  | Согласование с учреждениями, состава муниципальных предметно – методических комиссий.  | Август 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.3  | Разработка требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады  | Август-Сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.4.  | Разработка олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ  | Август – сентябрь 2024 года | Предметные комиссии |
| 2.5  | Согласование составов жюри  | Август- Сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.6  | Передача олимпиадных заданий и ключей членам оргкомитета в проведении ВсОШ.  | Сентябрь-октябрь 2024 | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.7  | Определение мест проведения школьного этапа ВсОШ  | Август 2024 года | Управление образования |
| 2.8 |  Формирование Графика проведения школьного этапа олимпиады | Август- Сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.9  | Информирование руководителей ОУ, участников школьного этапа и их родителей о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады  | Август - сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.10.  | Формирование сводной ведомости об участниках школьного ВсОШ  | Сентябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К. |
| 2.11  | Обобщение информации об итогах школьного этапа ВсОШ  | Октябрь-Ноябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К.. |
| 2.12  | Оформление заявок для участия в муниципальном и региональном этапе ВсОШ  | Ноябрь 2024 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К.. |
| 2.13  | Организационное сопровождение участников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  | Декабрь-январь 2024-2025 года | МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района, методист Агеева Н.К.. |
| 3. Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ в 2024/2025учебном году  |
| 3.1  | Информационное наполнение официального сайта  | Август-февраль 2024-25 года | Директор МКУ «ЭМС системы образования» Лысогорского района Типцова Д.А., методист Агеева Н.К |